**PRIORITA: PRŮŘEZOVÁ TÉMATA**

|  |
| --- |
| **Opatření:** |
| 1. **Dobrovolnictví** 2. **Odborné sociální poradenství** 3. **Vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb** 4. **Financování** 5. **Informovanost** 6. **Udržitelnost procesu komunitního plánování** |

|  |
| --- |
| **Opatření 1 – Dobrovolnictví** |
| **STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:**  ………………………………………………………… |
| **AKTIVITY:**   * Rozvoj dobrovolnického centra Prachatice * Realizace projektů, směřujících k cílené práci s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích * Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému (pro lepší připravenost na poskytování dobrovolných aktivit v organizacích) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Rozvoj dobrovolnického centra Prachatice** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | V závěru roku 2011 bylo akreditováno Dobrovolnické centrum Prachatice. Vznik centra vychází z poptávky ze strany organizací, které potřebují dobrovolníky a zároveň ze strany zájemců o dobrovolnictví, kteří chtějí nabídnout svou pomoc druhým. Akreditované dobrovolnické centrum hradí za své dobrovolníky pojištění, supervize, připravuje pro ně vzdělávání. Dobrovolnické centrum upravuje smluvní vztahy mezi dobrovolníkem a centrem i mezi organizací a centrem. V rámci své působnosti mapuje nabídky dobrovolnických míst a vede databázi dobrovolníků, či zájemců o dobrovolnictví. | | |
| **Časový harmonogram:** | průběžně | | |
| **Předpokládaný realizátor** | KreBul, o.s. | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | NNO, obce, kraj | | |
| **Cílová skupina uživatelů** |  | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 50 | 60 | 70 |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) | - | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 180.000,-- | 190.000,-- | 200.000,-- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce |  |  |  |
| Ministerstvo vnitra | 0,-- | 100.000,-- | 110.000,-- |
| Ostatní zdroje | 180.000,-- | 90.000,-- | 100.000,-- |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| Zdůvodnění investic |  |  |  |
| **Poznámka** | Předpokladem financování centra jsou dotace z Ministerstva vnitra, Jihočeského kraje, nadací. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Realizace projektů, směřujících k cílené práci s dobrovolníky a jejich aktivní využití v organizacích** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Dobrovolnické centrum realizuje projekty zaměřené na cílenou práci dobrovolníků s jednotlivými organizacemi přijímající dobrovolníky. V rámci této aktivity budou realizovány činnosti, které budou studenty, dospělé i seniory motivovat k zapojení do vykonávání dobrovolnické činnosti. Dobrovolnické centrum bude realizovat informační kampaně, konference, semináře, vzdělávací a motivační aktivity, které budou směřovat k informování veřejnosti o dobrovolnictví a k aktivnímu vykonávání dobrovolnické činnosti. | | |
| **Časový harmonogram:** | Průběžně v jednotlivých letech | | |
| **Předpokládaný realizátor** | KreBul, o.s. | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | NNO | | |
| **Cílová skupina uživatelů** | Dobrovolníci, zájemci o dobrovolnictví | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 20 | 25 | 30 |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) |  | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 35.000,-- | 40.000,-- | 45.000,-- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce |  |  |  |
| Ministerstvo vnitra | 20.000,-- | 25.000,-- | 30.000.-- |
| Ostatní zdroje | 15.000,-- | 15.000,-- | 15.000,-- |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| Zdůvodnění investic |  |  |  |
| **Poznámka** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Zapojení dobrovolníků do vzdělávacího systému (pro lepší připravenost na poskytování dobrovolných aktivit v organizacích)** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Dobrovolnické centrum realizovalo již v minulosti vzdělávací aktivity pro dobrovolníky a tento již ověřený třístupňový vzdělávací systém dobrovolníků chce využít i v budoucnosti. Vzdělávání dobrovolníků umožňuje získat zájemců o dobrovolnictví odborné znalosti a dovednosti pro výkon dobrovolnické činnosti v mnoha oblastech např. v oblasti sociálních služeb, ekologie, volného času, kultury či sportu nebo při práci s osobami se zdrav. pos., seniory, dětmi a mládeží.  Vzdělávací systém je koncipován takovým způsobem, že dobrovolník se sám profiluje v jednotlivých oblastech případného dobrovolnického působení. | | |
| **Časový harmonogram:** | Průběžně v jednotlivých letech | | |
| **Předpokládaný realizátor** | KreBul, o.s. | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | NNO | | |
| **Cílová skupina uživatelů** | Dobrovolníci, zájemci o dobrovolnictví | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 20 | 25 | 30 |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) |  | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 35.000,-- | 40.000,-- | 45.000,-- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce |  |  |  |
| Ministerstvo vnitra | 20.000,-- | 25.000,-- | 30.000.-- |
| Ostatní zdroje | 15.000,-- | 15.000,-- | 15.000,-- |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| Zdůvodnění investic |  |  |  |
| **Poznámka** |  | | |

|  |
| --- |
| **Opatření 2 – Odborné sociální poradenství** |
| **STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:**  ………………………………………………………… |
| **AKTIVITY:**   * Podpora Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích * Podpora Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice * Podpora Občanské poradny Prachatice * Podpora poradny – Hospic sv. Jana N. Neumana |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Podpora Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek, které poskytovatel poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb. §37. Služby poskytovatele jsou zaměřeny na tři cílové skupiny osoby se zdravotním postižením, seniory jejich rodinné příslušníky. Ambulantní a terénní odborné sociální poradenství je zaměřeno na 15 oblastí. V půjčovně je k dispozici pro zapůjčení 130 kusů kompenzačních pomůcek. V roce 2011 využilo poradenských služeb 814 uživatelů a z toho si 116 uživatelů zapůjčilo kompenzační pomůcku. Poradenské služby jsou na základě zákona o sociálních službách poskytovány bezplatně, za půjčování pomůcek je vybíráno půjčovné. Poradenské služby jsou poskytovány na celém území ORP Prachatice. Ve Volarech je terénní kontaktní místo.  Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto úkony:  - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (předání kontaktu a informací o navazujících a alternativních sociálních službách v regionu, volnočasových a zájmových aktivitách)  - sociálně terapeutické činnosti (orientace v sociálně právních předpisech, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě)  - pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí (aktivní pomoc nebo doprovázení při řešení tíživé sociální situace, doprovod při jednání s úřady a jinými institucemi či poskytovateli)  - půjčování kompenzačních pomůcek | | |
| **Časový harmonogram:** | trvale | | |
| **Předpokládaný realizátor** | Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště v Prachaticích | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Město Prachatice, KreBul o. s., organizace sdružující osoby se zdravotním postižením | | |
| **Cílová skupina uživatelů** | 1990 | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 850 | 860 | 870 |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) | 563.000,- | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 565.000,- | 575.000,- | 580.000,- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 42.000,- | 38.000,- | 35.000,- |
| MPSV | 288.000,- | 260.000,- | 230.000,- |
| Ostatní zdroje | 195.000,- | 227.000,- | 265.000,- |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 40.000,- | 50.000,- | 50.000,- |
| Zdůvodnění investic | zakoupení kompenzačních pomůcek do půjčovny (mechanické vozíky, nástavce na WC, stoličky k vaně, sedačky na vanu.) z grantů, z půjčovného | zakoupení kompenzačních pomůcek do půjčovny (zvedák do vany, venkovní chodítka, mechanické vozíky) z grantů, z půjčovného | zakoupení kompenzačních pomůcek do půjčovny (mechanické vozíky, polohovací postel) z grantů, z půjčovného |
| **Poznámka** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Podpora Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR bude trvale zajišťovat dostupnost specifického poradenství pro osoby se sluchovým postižením a bude pomáhat při orientaci v kompenzačních pomůckách (ušní tvarovky, dveřní zvon, zesilovací zařízení, vibrační světelné budíky atd.) a tyto  pomůcky bude v případě potřeby půjčovat na vyzkoušení. | | |
| **Časový harmonogram:** | trvale | | |
| **Předpokládaný realizátor** | Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR o. s. Prachatice | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** |  | | |
| **Cílová skupina uživatelů** | 70 | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 60 | 60 | 65 |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) | 13.000,- | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 17.000,- | 14.000,- | 14.000,- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 4.000,- | 4.000,- | 4.000,- |
| MPSV | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní zdroje | 13.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 0 | 0 | 0 |
| Zdůvodnění investic |  |  |  |
| **Poznámka** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Podpora Občanské poradny Prachatice** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Občanská poradna Prachatice poskytuje služby odborného sociálního poradenství dle §37 zákona 108/2006 Sb. Služby poskytuje primárně na území města Prachatice, ale i na celém území ORP Prachatice (příprava kontaktního místa ve městě Volary). Služby jsou prioritně poskytovány v oblasti finanční a dluhové problematiky, bytové problematiky a drobných právních úkonů. V současné době dochází k enormnímu nárůstu klientů z celého ORP Prachatice a vytíženost služby se rok od roku zvyšuje. | | |
| **Časový harmonogram:** | trvale | | |
| **Předpokládaný realizátor** | KreBul, o.s. | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., pracoviště v Prachaticích | | |
| **Cílová skupina uživatelů** |  | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 1.500 kontaktů | 1.600 kontaktů | 1.700 kontaktů |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) | 400.000,- | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 420.000,- | 441.000,- | 463.000,- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 0 | 0 | 0 |
| MPSV | 273.000,- | 350.000,- | 360.000,- |
| Ostatní zdroje | 0 | 0 | 0 |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 0 | 0 | 0 |
| Zdůvodnění investic |  |  |  |
| **Poznámka** | V ročních provozních nákladech není uveden provoz případně vzniklého kontaktního místa občanské poradny ve městě Volary. Zde se počítá s částkou cca 180.000,-- Kč/rok, a to z důvodu nutnosti navýšení personálního obsazení služby o dalšího sociálního pracovníka na min. 0,5 úvazku. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Podpora Poradny – Hospic sv. Jana N. Neumanna** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Poradna – Hospic sv. Jana N. Neumanna poskytuje základní a odborné sociální poradenství osobám v nepříznivé životní situaci, zejména osobám se sníženou soběstačností, osobám s vážným onemocněním a jejich blízkým/ pozůstalým. Poradna slouží také osobám v krizi v důsledku ztráty - úmrtí jejich blízké osoby.  Poradna poskytuje také konzultantskou činnost pro odbornou veřejnost (zdravotníky, osoby pracující v sociálních službách a studenty zdravotně – sociálních oborů).  Jako nedílnou součást své činnosti poskytuje poradna v rámci poradenských služeb půjčování kompenzačních pomůcek. | | |
| **Časový harmonogram:** | trvale | | |
| **Předpokládaný realizátor** | Hospic sv. Jana N. Neumanna | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** |  | | |
| **Cílová skupina uživatelů** | 1990 | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 1500 intervencí | 1600 intervencí | 1700 intervencí |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) | 600 000,- | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 700 000,- | 700 000,- | 700 000,- |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 0 | 0 | 0 |
| MPSV | 234 000,- | 234 000,- | 234 000,- |
| Ostatní zdroje | 466 000,- | 466 000,- | 466 000,- |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 80 000,- | 80 000,- | 80 000,- |
| Zdůvodnění investic | Pořízení pomůcek | Pořízení pomůcek | Pořízení pomůcek |
| **Poznámka** |  | | |

|  |
| --- |
| **Opatření 3 – Vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb** |
| **STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:**  Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a zkušenosti. Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin i společnosti, a které vycházejí z nových teoretických poznatků. Toto opatření má za cíl zaměřit se na rozšíření teoretických znalostí a rozvoj praktických dovedností pracovníků zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice. |
| **AKTIVITY:**   * Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb * Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb * Vzdělávání uživatelů sociálních služeb |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITA Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb** | | | |
| Charakteristika aktivity: | Pracovníci obecních úřadů by kromě odborné způsobilosti měli uplatňovat ve své profesi při práci s cílovými skupinami mnoho znalostí, kompetencí, schopností a dovedností. Patří mezi ně například ochota k týmové práci, schopnost efektivní komunikace, dovednost analyzovat a objasňovat podstatu problémů, hledat optimální cesty k řešení problémů občanů, schopnost zvládat krizové situace apod. Tato aktivita si bere za cíl nastavit systém vzdělávání pracovníků na městských a obecních úřadech, které bude realizováno v návaznosti na reformu veřejné správy a rozvoj sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice. | | |
| Časový harmonogram: | 2012 – 2014 / trvale | | |
| Předpokládaný realizátor: | Obce ve správním obvodu ORP Prachatice | | |
| Předpokládané spolupracující subjekty: | Neziskové organizace nebo fyzické nebo právnické osoby působící v rozvoji lidských zdrojů a celoživotním vzdělávání | | |
| Cílová skupina uživatelů: | Pracovníci obecních úřadů – starostové, místostarostové a pracovníci v oblasti sociální | | |
| Předpokládaný počet uživatelů služby: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 20 | 25 | 30 |
| Roční provozní náklady na službu v roce 2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů): | Není relevantní | | |
| Roční provozní náklady v následujících letech: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 20 000,- | 25 000,- | 30 000,- |
| Předpokládané finanční zdroje: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 20 000,- | 25 000,- | 30 000,- |
| MPSV | 0,- | 0,- | 0,- |
| Ostatní zdroje | 0,- | 0,- | 0,- |
| Investice celkem: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 0,- | 0,- | 0,- |
| Zdůvodnění investic: | Není relevantní | | |
| Výstup: | Vyšší odbornost a znalost úředníků v oblasti sociálních služeb a problematiky cílových skupin, které je využívají. | | |
| Poznámka: | Část této aktivity bude zaměřena i na zvyšování povědomí zastupitelů o komunitním plánování sociálních a doprovodných služeb a síti jejich poskytovatelů. | | |
|  |  | | |
| **AKTIVITA Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb** | | | | |
| Charakteristika aktivity: | Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách mají dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách povinnost absolvovat minimálně 24hodinového vzdělávání v kalendářním roce. Od takového vzdělávání se očekává především zvyšování odbornosti, schopností a dovedností těchto pracovníků, které vedou ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Tato aktivita si bere za cíl podporovat nejen samotné vzdělávání těchto pracovníků, ale především jejich vzájemnou spolupráci při realizaci a finančním zajištění vzdělávání (s ohledem na druh sociální služby a cílové skupiny poskytovatelů). | | |
| Časový harmonogram: | 2012 – 2014 / trvale | | |
| Předpokládaný realizátor: | Příspěvkové organizace nebo neziskové organizace poskytující sociální služby a fyzické nebo právnické osoby působící v rozvoji lidských zdrojů a celoživotním vzdělávání | | |
| Předpokládané spolupracující subjekty: | MPSV ČR, Jihočeský kraj, obce v ORP Prachatice | | |
| Cílová skupina uživatelů: | Poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice | | |
| Předpokládaný počet uživatelů služby: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 40 | 45 | 50 |
| Roční provozní náklady na službu v roce 2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů): | Není relevantní | | |
| Roční provozní náklady v následujících letech: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 40 000,- | 50 000,- | 550 000,- |
| Předpokládané finanční zdroje: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 10 000,- | 15 000,- | 20 000,- |
| MPSV | 20 000,- | 20 000,- | 20 000,- |
| Ostatní zdroje | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- |
| Investice celkem: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 0,- | 0,- | 0,- |
| Zdůvodnění investic: | Není relevantní | | |
| Výstup: | Vzdělávání napomůže ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb zadavatele. Obsahová stránka jednotlivých kurzů naplňuje požadovanou strukturu zadavatele. | | |
| Poznámka: | Vzdělávání je ryze v kompetenci jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Při realizaci této aktivity bude důležité najít konsensus těchto organizací spolupracovat na realizaci a zjišťování vzdělávacích aktivit. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITA Vzdělávání uživatelů sociálních služeb** | | | |
| Charakteristika aktivity: | Ve správním obvodu ORP Prachatice působí řada neziskových organizací, které zaměřují svojí činnost na práci s cílovými skupinami sociálních a doprovodných služeb – senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, rodiny a osoby v krizi. Tato aktivita si bere za cíl podporovat činnost těchto NNO v oblasti realizace vzdělávacích programů, osvětových besed a rozvojových aktivit, které povedou k podpoře celoživotního vzdělávání jejich členů. Výstupek pak bude předávání takových informací uživatelům, které mají spojitost se sociálními službami i příčinami jejich využívání a dále pak eliminují sociální izolaci jednotlivců nebo i skupin nebo zcela zabrání utváření závislosti uživatelů na sociální službě. | | |
| Časový harmonogram: | 2012 – 2014 / trvale | | |
| Předpokládaný realizátor: | Neziskové organizace uživatelů sociálních služeb a fyzické nebo právnické osoby působící v rozvoji lidských zdrojů a celoživotním vzdělávání | | |
| Předpokládané spolupracující subjekty: | MPSV ČR, Jihočeský kraj, obce v ORP Prachatice, poskytovatelé sociálních služeb | | |
| Cílová skupina uživatelů: | Uživatelé sociálních služeb ve správním obvodu ORP Prachatice | | |
| Předpokládaný počet uživatelů služby: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 100 | 150 | 200 |
| Roční provozní náklady na službu v roce 2011 (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů): | Není relevantní | | |
| Roční provozní náklady v následujících letech: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 50 000,- | 55 000,- | 60 000,- |
| Předpokládané finanční zdroje: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 10 000,- | 10 000,- | 10 000,- |
| MPSV | 10 000,- | 15 000,- | 20 000,- |
| Ostatní zdroje | 30 000,- | 30 000,- | 30 000,- |
| Investice celkem: | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 0,- | 0,- | 0,- |
| Zdůvodnění investic: | Není relevantní | | |
| Výstup: | Realizace pravidelných vzdělávacích programů a osvětových besed pro uživatele sociálních a doprovodných služeb. | | |
| Poznámka: | Veškeré výše uvedené aktivity by měly směřovat i do menších obcí ve správním obvodu ORP Prachatice. | | |

|  |
| --- |
| **Opatření 4 – Financování /spolufinancování sociálních služeb** |
| **STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:**  Poskytování sociálních i doprovodných služeb pro cílovou skupinu je realizováno formou profesionálních i neprofesionálních aktivit a projektů. Cílem opatření je využít v maximální míře široké palety dotačních a grantových titulů a hledat další možnosti spolufinancování sociálních a doprovodných služeb, které se zabývají řešením situace občanů, kteří pro zajištění svých potřeb a důstojného života musí využívat sociálních nebo doprovodných služeb. Opatření zároveň reaguje na potřebu zachování současné sítě poskytovaných služeb a podpoření rozvoje služeb dle potřeb osob žijících na území ORP Prachatice i ze strany zadavatelů na území ORP Prachatice.  *Opatření reaguje zejména na tyto slabé stránky či příležitosti ze SWOT analýzy:*  *Neefektivní, nepravidelné a nedostatečné financování sociálních služeb ze státního rozpočtu.*  *Široká paleta dotačních a grantových titulů zatím není zcela vyčerpána.*  *Hledání pomoci ve zpřístupnění dalších informací o možnostech zpracování grantových žádostí.*  *Hledat možnosti funkčního systému spolufinancování sociálních služeb, na kterém by se podílela města a obce v ORP Prachatice*  *Neziskový sektor má nedostatek finančních prostředků na předfinancování některých projektů, tím nečerpá zejm. na investiční projekty.*  *Systém financování sociální oblasti není vyvážený, transparentní a v důsledku pak efektivní. Alokované finanční prostředky nejsou poskytovány dle skutečné potřebnosti a kvality služby, ale plošně.*  *Příliš mnoho registrovaných poskytovatelů soc. služeb, z nichž mnozí fyzicky služby na území ORP neposkytují, negativně ovlivňuje dotační systém.* |
| **AKTIVITY:**   * Zajistit informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb o možnostech dotačních a grantových titulů vhodných pro dané typy sociálních a doprovodných služeb * Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP PT při zajišťování sociálních služeb (tvorba koncepce spolufinancování soc. služeb z obecní úrovně v regionu). * Vytvoření fungujícího a transparentního systému spolufinancování sociálních služeb ze strany měst a obcí na území ORP Prachatice. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Zajistit informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb o možnostech dotačních a grantových titulů vhodných pro dané typy sociálních a doprovodných služeb** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Informovanost poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice v oblasti získávání finančních zdrojů na svou činnost je různá, od velmi nízké až po výbornou. Při hodnocení musí být zohledněn zejména charakter poskytovatele služeb (profesionální poskytovatel / dobrovolnická organizace), s tím souvisí i schopnost jednotlivých poskytovatelů využít získané informace ohledně dotačních titulů k financování sociálních a doprovodných služeb. Aktivita směřuje ke zkvalitnění a zpřístupnění široké palety dotačních a grantových titulů všem poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb. Zároveň chce aktivita vytvořit databázi odborníků/organizací ochotných participovat při tvorbě jednotlivých projektů. | | |
| **Časový harmonogram:** | 2012-2014 | | |
| **Předpokládaný realizátor** | MÚ, NNO | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | Poskytovatelé služeb | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 15.000,- | 15.000,- | 15.000,- |
| MPSV |  |  |  |
| Ostatní zdroje |  |  |  |
| **Výstup** | Zvýšení informovanosti poskytovatelů služeb o dotačních a grantových titulech zaměřených na financování sociálních a doprovodných služeb.  Vytvoření databáze participujících odborníků/ organizací na jednotlivých projektech a aktivitách. | | |
| **Poznámka** | Rozpočet - Uspořádání seminářů 2x a vzdělávání 1x o vyhledávání grantů, financování a vzájemné spolupráci v PT 1x ročně pro celé ORP (společně s NNO, hosty MPSV). + tvorba databáze dotačních titulů na webu Města Prachatice a jeho upgrade. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Vzájemná spolupráce obcí, měst a poskytovatelů služeb na území ORP PT při zajišťování sociálních služeb (tvorba koncepce spolufinancování soc. služeb z obecní úrovně v regionu)** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Na úrovni zástupců jednotlivých obcí a poskytovatelů služeb je nutné zahájit úzkou spolupráci, která bude mít za cíl tvorbu funkčního modelu financování služeb tak, aby v důsledku neefektivního a nefunkčního rozdělování státních dotací nedošlo ke kolapsu poskytované sociální sítě. Do aktivity by se měly zapojit všechny obce na území ORP Prachatice a společně by měli definovat následující:   1. Sociální služby, které chtějí mít na území ORP zajištěné, včetně dostupné kapacity. 2. Vlastní spolupodíl na finančním zajištění zvolených sociálních služeb. 3. Systém další podpory poskytovatelům služeb (a to včetně doprovodných). 4. Prosazování funkčnosti sociální sítě na území ORP Prachatice (myšleno politické prosazování ve směru k vyšším územně správním celkům). 5. Participace k projektům zaměřeným na podporu sociálních a doprovodných služeb a jejich aktivit. | | |
| **Časový harmonogram:** | 2012-2014 | | |
| **Předpokládaný realizátor** | MÚ Prachatice | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | OÚ/NNO | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 40.000,- | 20.000,- | 20.000,- |
| MPSV |  |  |  |
| Ostatní zdroje |  |  |  |
| **Výstup** | Navázání spolupráce při zajišťování a tvorbě funkčního systému financování aktuální sociální sítě na území ORP Prachatice. | | |
| **Poznámka** | Náklady na zajištění prostor na jednání zástupců měst a obcí a poskytovatelů, vč. občerstvení (15.000,-/rok). Informovanost zastupitelů obcí o sociálních službách (5.000,-/rok). Dále i prostředky na katalog poskytovatelů sociálních služeb (rok 2012 - 20.000,-). | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita: Vytvoření fungujícího a transparentního systému spolufinancování sociálních služeb ze strany měst a obcí na území ORP Prachatice** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | Na základě navázané spolupráce zadavatelů (obcí) a poskytovatelů bude vytvořena funkční koncepce spolufinancování sociální sítě na území ORP Prachatice. Cílem aktivity je uvést tuto koncepci do praxe a zajistit její dlouhodobější fungování, tj. prosadit koncept na úrovni zastupitelstev v dlouhodobém časovém horizontu. | | |
| **Časový harmonogram:** | 2012-2014 | | |
| **Předpokládaný realizátor** | OÚ, MÚ | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | OÚ | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| Obec/obce | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| MPSV |  |  |  |
| Ostatní zdroje |  |  |  |
| **Výstup** | Zavedení funkčního systému spolufinancování sociálních služeb do praxe jednotlivých obcí na území ORP Prachatice. | | |
| **Poznámka** | Rozpočet obsahuje základní náklady na veřejná projednávání koncepce podporující její udržení koncepce spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí a měst v ORP. | | |

|  |
| --- |
| **Opatření 5 – Informovanost** |
| **STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:**  ………………………………………………………… |
| **AKTIVITY:**   * Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITA: Zajištění vzdělávacích programů pro rodiče s možností hlídání dětí** | | | |
| **Charakteristika aktivity** | „Perspektiva propojení práce a péče o děti“  Vzdělávací program pro skupiny ohrožené na trhu práce. | | |
| **Časový harmonogram:** | Do března 2013, duben 2013 – březen 2015 | | |
| **Předpokládaný realizátor** | IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií | | |
| **Předpokládané spolupracující subjekty** | MPSV ČR | | |
| **Cílová skupina uživatelů** | Rodiče dětí do 15 let | | |
| **Předpokládaný počet uživatelů služby** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 90 | 180 | 90 |
| **Roční provozní náklady na službu v roce 2011** (zaokrouhleno na 100 tisíce dolů) | 2.000.000,- Kč | | |
| **Roční provozní náklady** **v následujících letech** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| 3.000.000,- Kč | 4.000.000,- Kč | 3.000.000,- Kč |
| **Předpokládané finanční zdroje** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
| ESF ČR | 3.000.000,- Kč | 4.000.000,- Kč | 3.000.000,- Kč |
| MPSV |  |  |  |
| Ostatní zdroje |  |  |  |
| **Investice celkem** | **rok 2012** | **rok 2013** | **rok 2014** |
|  |  |  |
| Zdůvodnění investic |  | | |
| **Výstup** | Průběžná bezplatná nabídka vzdělávacích programů pro osoby znevýhodněné na trhu práce – rodiče dětí do 15 let. Prevence sociální izolace a nezaměstnanosti rodičů dětí do 15 let. | | |
| **Poznámka** |  | | |

|  |
| --- |
| **Opatření 6 – Udržitelnost procesu komunitního plánování** |
| **STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:**  ………………………………………………………… |
| **AKTIVITY:**   * ……………………………… * ……………………………… |